**Vedlegg 1  
  
Årshjul for tilskuddsordningene for lokal kompetanseutvikling 2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tidspunkt | Skoler, barnehager og PPT | Kompetansenettverket/UH | Samarbeidsforum |
| Oktober- Desember | Eventuelle behovsmeldinger fra eiere til kompetansenettverket  **Frist bestemmes lokalt** |  |  |
| Januar |  |  | **11.-12.01.23** - Fordelingsnøkkel for tilskuddsmidler 2023.  Gjennomgang av forvaltning og saksgang. |
|  | *Rapporteringsfrist for partnerskapets tildelte midler for 2022 –* ***15.01.23***  *Rapporteringsfrist for UH - fellestiltak og midler til UP1 for 2022 –* ***15.01.23*** *(Gjelder Dekom)*  NB! Endret – frist juni 2023 |  |
| Februar |  | Frist for innsending av kompetansenettverkets beslutningsgrunnlag til samarbeidsforum **– 01.02.23** | Samarbeidsforums medlemmer mottar alle kompetansenettverks beslutningsgrunnlag – medio februar |
| Mars |  |  | **08.-09.03.23**  - rapportering 2022 – styringsinformasjon  - eierrepresentantene legger fram nettverkenes beslutningsgrunnlag  - utforme innstilling på grunnlag av nettverkenes beslutningsgrunnlag |
| April |  | Tilsagnsbrev fra Statsforvalteren for 2023 – **15.04.23** |  |
|  |  | Før sommerferien – planlegge høsten, men også begynne prosessen med å tenke framover (Merk at alle partnerskap skal ha en langsiktig plan og et årshjul for arbeidet!) |  |
| September |  | Revidere langsiktig plan for nettverket |  |
| September |  |  | **13.-14.09.23** Møte i samarbeidsforum, samt partnerskapsseminar. |
| Oktober-Desember | Eventuelle behovsmeldinger fra eiere til kompetansenettverket  **Frist bestemmes lokalt** |  |  |
| Januar |  |  | **11.-12.01.24** Fordelingsnøkkel for tilskuddsmidler 2024.  Gjennomgang av forvaltning og saksgang. |